## Seguim.Plan.Acción. V5 A
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [24 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[28 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte A
| 1.1 DEPENDENCIA: |  |  |  |  | INDEPORTES ATLANTICO | [6 empty] | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 1. Atlántico con sostenibilidad social | [8 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  |  |  |  | 1.4 DEPORTE | [6 empty] | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  |  |  |  | ARNALDO BANQUEZ | [6 empty] | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | IVAN ALBERTO URQUIJO OSORIO
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.9 Indicador de la Meta PDD |  |  |  | 1.10 Av. Físico Meta PDD | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | Observaciones | 1.12 Nombre del Programa según el Catálogo de productos de la MGA | 1.13 Total recursos comprometidos Meta PDD | [10 empty] | 1.14 Proyecto(s) y/o acción(es) | [9 empty] | 1.15 Observaciones
|  |  | Definición del Indicador del Plan de Desarrollo | Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA | Vr. Inicial | Vr. Final |  |  |  |  | RPCLD | RPDE | SGP | SGR | Cofinanciación | Crédito | Otras fuentes (Incorporadas al Presupuesto) | Total Inversión | GESTIONADOS (no incorporados al presupuesto) |  | Entes descentralizados | Código BPIN | Proyecto(s) y/o Acción(es) | Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es) | Valor Proyecto(s)/ Acción(es) | Actividades propuestas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es) | Art.Pres./Año | Registro Pres./Año | Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es) (%) | Av. Finan. Proyecto(s)/Acción(es) (%)
[19 empty] | Vr | Fuente | Fuente
| Lograr que 30 deportistas del deporte adaptado y convencional alcancen el nivel de alto rendimiento | DEP_MR1 | Deportistas del deporte adaptado y convencional con estímulos e incentivos económicos entregados |  | 0 | 30 | 100% | Se logro que 30 deportistas alcanzaran el alto rendimiento gracias a los incentivos, implementos y apoyo en entrenamientos |  |  | 1395711918 | 0 | 0 | 0 | 3338488082 | 0 | 0 | 4734200000 | 0 |  | 0
| Beneficiar con estímulos financieros a 100 deportistas | DEP_MP1.1 | Atletas beneficiados con estímulos financieros | Numero | 0 | 127 | 100% | se beneficio con estimulos financieron a 127 deportistas de alto rendimiento |  | Formación y preparación de deportistas | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 762200000 | 0 | 0 | 1512200000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 750000000 | 0 | 0 | 0 | 762200000 | 0 | 0 | 1512200000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Beneficiar con estímulos financieros a 100 deportistas | 100 | 7600000000 | 1512200000 | 1)Definir los criterios de apoyo, por medio de resolucuión.2) Expedir el CDP que respalda el compromiso.3) los metodólogos a través de los ranking de las federaciones y los logros obtenido por los deportistas en los juegos nacionales definen el número de deportistas a recibir estímulos. 5) Asignación de los estímulos. | 2.3.2.02.009 | 723 (19-09-2024) 195 (18-04-2024) 260 (15-05-2024) 340 (13-06-2024) 525 (25-07-2024) 877(25-10-2024) 1032(22-11-2024) | 236% | 79%
| Atender 05 deportistas del deporte adaptado y convencional con medicina especializada | DEP_MP1.2 | Deportistas del deporte adaptado y convencional atendidos con medicina especializada | Numero | 0 | 126 | 100% | se logro atender con medicina especializada a 126 atletas en los meses de julio, agosto y septiembre. En la atencion de los 36 atletas se realizaron un total de 89 sesiones realizadas |  | Formación y preparación de deportistas | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 122000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 122000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Atender 20 deportistas del deporte adaptado y convencional con medicina especializada | 5 | 400000000 | 122000000 | 1) Solicitud formulada por la división técnica. 2) Definir el numero de profesionales de acuerdo a las ligas seleccionadas.3) Selección de los profesionales. 4) Contratar a los profesionales. | 2.3.2.02.009 | 476 DEL 28/06/2024 | 487% | 122%
| Apoyar 20 eventos deportivos de alto rendimiento donde participen atletas del departamento en Colombia (apoyo financiero, implementación deportiva, transporte, hospedaje, alimentación, juzgamiento, auxilio de marcha) | DEP_MP1.3 | Eventos deportivos de alto rendimiento apoyados | Numero | 0 | 30 | 100% | se apoyo financieramente, con implementación deportiva, transporte, hospedaje, alimentación, juzgamiento, auxilio de marcha a 24 ligas deportivas, en 30 eventos deportivos del sector convencional y no convencional |  | Formación y preparación de deportistas | 294711918 | 0 | 0 | 0 | 1005288082 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 294711918 | 0 | 0 | 0 | 1005288082 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Apoyar 80 eventos deportivos de alto rendimiento donde participen atletas del departamento en Colombia (apoyo financiero, implementación deportiva, transporte, hospedaje, alimentación, juzgamiento, auxilio de marcha) | 20 | 2974568711 | 1300000000 | 1) Recepción de los planes de acción presentados por las ligas.2) Determinación de los eventos escogidos por parte de los metodologos.3) Contratación de hospedaje, transporte y alimentación por parte del operador. | 2.3.2.02.009 | 344 (14-06-2024) 345 (14-06-2024) 439 (26-06-2024) 440 (26-06-2024) 472 (28-06-2024) 539 (26-07-2024) 632 (27-08-2024) 633 (27-08-2024) 634 (27-08-2024) 639 (30-08-2024) 671 (10-09-2024) | 125% | 176%
| Beneficiar 10 deportistas del deporte adaptado y convencional con preparación en entrenamiento deportivo | DEP_MP1.4 | Atletas del deporte adaptado y convencional atendidos con entrenadores | Numero | 0 | 312 | 100% | se contrato a 55 entrenadores para la preparacion de 312 eportistas en las diferentes ligas del sector convencional y no convencional |  | Formación y preparación de deportistas | 288000000 | 0 | 0 | 0 | 712000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 288000000 | 0 | 0 | 0 | 712000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Beneficiar 70 deportistas del deporte adaptado y convencional con preparación en entrenamiento deportivo | 10 | 3000000000 | 1000000000 | 1) Solicitud del plan de acción a las ligas deportivas. 2) Definir el numero de entrenadores de acuerdo a los logros obtenidos por las ligas.3) Selección de los entrenadores a contratar. 4) Contratar a los entrenadores seleccionados 5) Inducción a los entrenadores seleccionados. | 2.3.2.02.009 | 207 (26/04/2024) 208 (26/04/2024) 381 (21/06/2024) 382 (21/06/2024) 383 (21/06/2024) 384 (21/06/2024) 385 (21/06/2024) 386 (21/06/2024) 387 (21/06/2024) 388 (21/06/2024) 389 (21/06/2024) 390 (21/06/2024) 391 (21/06/2024) 392 (21/06/2024) 393 (21/06/2024) 394 (21/06/2024) 395 (21/06/2024) 396 (21/06/2024) 397 (21/06/2024) 398 (21/06/2024) 399 (21/06/2024) 400 (21/06/2024) 401 (21/06/2024) 404 (24/06/2024) 405 (24/06/2024) 406 (24/06/2024) 407 (24/06/2024) 408 (25/06/2024) 409 (25/06/2024) 410 (25/06/2024) 411 (25/06/2024 412 (25/06/2024 413 (25/06/2024 414 (25/06/2024 415 (25/06/2024 416 (25/06/2024 417 (25/06/2024 418 (25/06/2024 419 (25/06/2024 421 (25/06/2024 436 (26/06/2024 437 (26/06/2024 438 (26/06/2024 502 (11/07/2024 503 (11/07/2024 504 (12/07/2024 505 (12/07/2024 506 (12/07/2024 509 (16/07/2024 510 (16/07/2024 511 (17/07/2024 524 (22/07/2024 | 246% | 233%
| Asistir técnicamente 5 organizaciones deportivas (ligas y clubes) | DEP_MP1.5 | Organismos deportivos asistidos técnicamente | Numero | 0 | 25 | 100% | Se asistio tecnicamente a 25 ligas Deportivas: Béisbol, Arquería, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia, Golf, Judo, Karate, Levantamiento de pesas, Lucha, Natación, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Vela y Voleibol. |  | Formación y preparación de deportistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 800000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Asistir técnicamente 15 organizaciones deportivas (ligas y clubes) | 5 | 300000000 | 800000000 | 1) Seleccionar las organizaciones deportivas que cuenten con deportistas de alto rendimiento.2) Diseñar un plan de compras de acuerdo a los deportistas de alto rendimiento que tenga cada organización deportiva3) Entregar a través de la modalidad que permita la ley para tal fin la asistencia técnica deportiva requerida. | 2.3.2.02.009 | 476 (28-06-2024) 561 ( 06-08-2024) | 2250% | 267%
| Mantener 5 escenarios deportivos | DEP_MP1.6 | Escenarios deportivos mantenidos |  | 0 | 0 | 0% | En este periodo no se realizaron actividades |  | Formación y preparación de deportistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ,
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Mantener 22 escenarios deportivos | 5 |  |  | 1) Realizar una visita a los escenarios deportivos para establecer su estado.2) Seleccionar los 22 escenarios deportivos que requieren mantenimiento correctivo y preventivo.3) Diseñar los presupuestos requeridos para montar el plan de manteni,miento.4) Conjuntamnete con los alcaldes de los diferentes municipios implementar la modalidad de contratación pra ejecutar los mantenimientos respectivos.5) Por ultimo desarrollar un plan de conservación de los amntenimientos ejecutados. | xx/24 | xx/24 | % | % | Los recursos financieros para este producto seran asumidos por la gobernación del Departamento del atlántico.
| Lograr que 600 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores), participen en eventos regulares de actividad física, recreación y practicas deportivas | DEP_MR2 | Personas entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores, que participan en eventos regulares de actividad física y practicas deportivas |  | 0 | 1800 | 100% | Lograrmos que 600 personas (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores), participen en eventos regulares de actividad física, recreación y practicas deportivas |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 1110000000 | 0 | 0 | 1125000000 | 0 |  | 0
| Beneficiar a 400 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con acceso a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial | DEP_MP2.1 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoqe diferencial | Numero | 0 | 3857 | 100% | se realizaron varias actividades con enfoques fisicos y recreativos 1. dia mundial de la actividad fisica 2. super sesion de actividad fisica 3. capacitacion futnes 4. capacitacion futnes. 5. Programa nuevo comienzo. 6.Camapamentos juveniles. se beneficiaron a 3.857 personas en las diferentes actividades |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 410000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 0 | 0 | 410000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Beneficiar a 1.500 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con acceso a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial | 400 | 2000000000 | 410000000 | 1) Convocatoria a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en los 22 municipios del departamento del Atlatico.2) Reuniones por grupos de personas de acuerdo a las edades.3) Cronograma.4) Ejecución por fases. | 2.3.2.02.009 | 660 (06-09-2024) | 965% | 77%
| Inscribir 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en escuelas deportivas con enfoque diferencial | DEP_MP2.2 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas con enfoque diferencial |  | 0 | 0 | 0% | En este periodo no se realizaron actividades |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Inscribir 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en escuelas deportivas con enfoque diferencial | 25 |  |  | 1) Convocatoria para selección de monitores y entrenadores.2) Realización del proceso de contratación de los entrenadores y monitores.3) Selección de las instituciones educativas con los escenarios deportivos adecuados para ejecutar el proyecto.4) Concertación con los coordinadores de deportes municipales para establecer los lineamientos del programa.5) Compra de la implementación deportiva.6) Ejecución del proyecto. | xx/24 | xx/24 | % | %
| Beneficiar con servicios deportivos, recreativos y de actividad física a 250 estudiantes que participan en los juegos Supérate | DEP_MP2.3 | Niños y jóvenes que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física | Numero | 0 | 12000 | 100% | se realizaron los juegos departamentales intercolegiados con participacion de los 22 municipios del Atlantico. Participaron 1 2.000 estudiantes en los diferentes deportes |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 700000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 700000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Beneficiar con servicios deportivos, recreativos y de actividad física a 1200 estudiantes que participan en los juegos Supérate | 250 | 300000000 | 700000000 | 1) Convocatoria a las Instituciones educativas.2) Reuniones por zonas con los docentes de educación física.3. Selección de las disciplinas deportivas a desarrollar con sus respectivos calendarios y programaciones 4) Cronograma por fases .5) Ejecución por fases. | 2.3.2.02.009 | 660 (06-09-2024) | 1500% | 1116%
| Beneficiar a 170 servidores públicos que participan en las olimpiadas de servidores públicos con estímulos deportivos | DEP_MP2.5 | Estímulos entregados a servidores públicos que participan en las olimpiadas de servidores públicos | Numero | 0 | 320 | 100% | no tenemos redaccion de los logros obtenidos porque esta meta producto fue ejecutada por la gobernacion del Atlantico |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 |  | 0
[11 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 |  | 0 | 2024002080034 | Beneficiar a 170 servidores públicos que participan en las olimpiadas de servidores públicos con estímulos deportivos | 170 |  | 0 | 1) Convocatoria a los funcionarios de la goberenación del Atlántico para que se inscriban .2) Reuniones por secreatrias para establcer o autorizar los funcionarios que participaran en las justas.3. Selección de las disciplinas deportivas en las que se participara 4) Iniciar las compentencias deportivas .5) Cierre de las justas deportivas. | 2.3.2.02.009 | 476 (28-06-2024) | % | %
Note on H8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on S8: Eje programático: Nombre de los componentes, retos, desafíos o áreas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on AD8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on H9: Tema: Corresponde a los temas abordados en cada línea estratégica. Ejemplo: Salud y Bienestar, Educación, Inclusión, Servicios Públicos Domiciliarios, etc.
Note on S9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidas en el plan de acción.
Note on H10: Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on S10: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: Indicador de la Meta Plan de Desarrollo: Es una variable o relación entre variables que permite medir el avance en el logro de una meta esperada.
Note on I12: Avance físico meta PDD: Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta la meta del plan de desarrollo. Dependiendo del tipo de acumulación del indicador, se calculará el avance, que en términos generales consiste en dividir lo ejecutado entre lo programado.
Note on J12: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on L12: Nombre del programa según el Catálogo de productos de la MGA: Consultar el Catálogo de productos de la MGA en el enlace: https://mgaayuda.dnp.gov.co/
Note on M12: Total recursos comprometidos Meta Plan de Desarrollo: Corresponde en la mayor parte a los recursos del presupuesto de inversiones de la vigencia que se han comprometido hasta la fecha de corte para llevar a cabo la meta del plan de desarrollo, a través de las diferentes fuentes de financiación Nota: Los recursos comprometidos para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo se obtienen de la sumatoria de los recursos comprometidos en la ejecución de los diferentes proyectos, a través de las distintas fuentes de financiación, los cuales se relacionan en la línea inmediatamente siguiente donde se relacionan los de la meta del Plan.
Note on X12: Proyecto(s) y/o Acción(es): Corresponde a los proyectos y/o acciones que se han llevado a cabo para ejecutar las metas del plan de desarrollo. Estos deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) con su asignación presupuestal.
Note on AH12: Observaciones: Se colocan las observaciones que la Dependencia encuentre en la ejecución de las metas de resultado, de producto y de los proyectos. Para complementar la información del seguimiento a los proyectos es importante registrar en esta columna la cuantificación del retraso (en días), en caso de que exista y una breve descripción de sus causas, en caso de ser pertinente. Describir los limitantes e impases presentados para cumplir con la meta programada (recorte de presupuesto, etc.), así como cualquier otra explicación que sea importante registrar (indicar si el proyecto/acción o meta del plan de desarrollo finalizó sin llegar a un porcentaje del 100% y por qué; si su ejecución continúa en la próxima vigencia o si se da por terminada en la actual).
Note on E13: En esta columna se coloca el nombre del indicador a través del cual se va a medir la meta, ya sea de resultado o de producto (aprobado en el documento del plan de desarrollo).
Note on F13: Unidad de medida del indicador de producto según el Catálogo de Productos de la MGA: Es la unidad de medida establecida en el catálogo de la MGA.
Note on G13: Vr. Inicial: es el valor del indicador al comenzar la vigencia en la que se diligencia el plan de acción.
Note on H13: Vr. Final: es el valor del indicador acumulado hasta la fecha de corte.
Note on M13: Recursos propios de ingresos corrientes de libre destinación
Note on N13: Recursos propios de destinación específica
Note on O13: Sistema General de Participaciones
Note on P13: Sistema General de Regalías
Note on Q13: Recursos de cofinanciación
Note on R13: Recursos del Crédito
Note on S13: Recursos provenientes de otras fuentes incorporados en el presupuesto
Note on T13: Suma de la inversión
Note on U13: Recursos gestionados no incorporados en el presupuesto (GESTIONADOS, indicando Valor y Fuente)
Note on W13: Recursos provenientes de las entidades descentralizadas
Note on X13: Código BPIN: Corresponde al código con que se encuentra registrado el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos Departamental. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Y13: Proyecto (s) y/o acción (es): Unidad operacional a través de la cual se materializan las metas de producto del Plan de Desarrollo. Nota: Los proyectos y/o acciones deben colocarse en la línea siguiente donde se relaciona la meta del PDD (de producto) y su asignación presupuestal.
Note on Z13: Meta(s) Proyecto(s)/Acción(es): Valores absolutos, porcentajes o índices que se perseguirán con la ejecución del proyecto o acción durante la vigencia del plan de acción (un año). No debe confundirse con las metas del plan de desarrollo, las cuales se logran en la medida en que se cumplan las metas de los proyectos o acciones en cada plan de acción.
Note on AA13: Valor Proyecto(s)/Acción(es): Corresponde al valor asignado al proyecto o ejecución de una acción.
Note on AB13: Actividades propuestas proyecto(s) y/o acción(es): En esta columna se registran los pasos, etapas, tareas secuenciales que deben cumplirse dentro del proyecto o acción identificada.
Note on AC13: Actividades ejecutadas Proyecto(s) y/o Acción(es): Se describen en forma clara y breve aquellas acciones realizadas hasta la fecha de corte en el marco del cumplimiento de la meta del proyecto o acción que la soporta.
Note on AD13: Art. Pres./Año: Corresponde a(l)(los) número(s) de(l)(los) artículo(s) identificado(s) en el plan de inversiones del Departamento a través de(l)(los) cual(es) se ejecuta el proyecto. Se colocará como denominador el año en el cual se imputa al presupuesto dicho artículo.
Note on AE13: Registro Pres./Año: corresponde a(l)(los) registro(s) que se ha(n) generado para ejecutar los contratos a través de los cuales se ejecutan los proyectos.
Note on AF13: Av. Físico Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el avance físico que hasta la fecha de corte presenta el proyecto o acción. Para hallar esta cantidad la fórmula es la siguiente: IAFIS= Suma (de avance de las actividades *el peso de la actividad)
Note on AG13: Av. Financiero Proyecto(s)/Acción(es)(%): Es el valor de lo que hasta la fecha de corte se ha ejecutado respecto del costo total presupuestado en el proyecto.

## Seguim.Plan.Acción. V5 B
SECRETARIA DE PLANEACION |  |  | SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | VERSIÓN |  |  | 005
[15 empty] | FECHA DE APROBACIÓN |  |  | 2024-05-30
Forma DEG-018. Parte B
| 1.1 DEPENDENCIA: |  | INDEPORTES ATLANTICO |  |  | 1.2 EJE PROGRAMÁTICO: |  |  |  | 1. Atlántico con sostenibilidad social | [6 empty] | VIGENCIA: |  | 2024
| 1.3 TEMA: |  | 1.4 DEPORTE |  |  | 1.4 FECHA DE CORTE: |  |  |  | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
| 1.5 ELABORADO POR: |  | ARNALDO BANQUEZ |  |  | 1.6 RESPONSABLE: |  |  |  | IVAN ALBERTO URQUIJO OSORIO
| 1.7 Meta Plan de Desarrollo | 1.8 Tipo de Meta | 1.11 Resumen de logros alcanzados en la Meta | 1.16 Grupo etario | [6 empty] | 1.17 Grupo de interés beneficiado
|  |  |  | Primera Infancia | Infancia y adelocencia | Jóvenes | Adulto | Adulto Mayor | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores) | Total | Mujer | LGBTIQ+ | Víctimas y Desplazados | Etnias | PcD | Migrantes y Retornados | Veteranos | Animalistas | Grupo religiosos | Toda la población (Se emplea cuando no se puede segmentar en ninguno de los anteriores)
Mujer
| Beneficiar con estímulos financieros a 100 deportistas | DEP_MP1.1 | Atletas beneficiados con estímulos financieros |  |  | xx | xx |  |  | =F16+G16+H16+I16+J16+K16 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Atender 05 deportistas del deporte adaptado y convencional con medicina especializada | DEP_MP1.2 | Deportistas del deporte adaptado y convencional atendidos con medicina especializada |  |  | xx | xx |  |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Apoyar 20 eventos deportivos de alto rendimiento donde participen atletas del departamento en Colombia (apoyo financiero, implementación deportiva, transporte, hospedaje, alimentación, juzgamiento, auxilio de marcha) | DEP_MP1.3 | Eventos deportivos de alto rendimiento apoyados |  |  | xx | xx |  |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Beneficiar 10 deportistas del deporte adaptado y convencional con preparación en entrenamiento deportivo | DEP_MP1.4 | Atletas del deporte adaptado y convencional atendidos con entrenadores |  |  | xx | xx |  |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Asistir técnicamente 5 organizaciones deportivas (ligas y clubes) | DEP_MP1.5 | Organismos deportivos asistidos técnicamente |  |  | xx | xx |  |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Mantener 5 escenarios deportivos | DEP_MP1.6 | Escenarios deportivos mantenidos
| Construir un (1) Polideportivos | DEP_MP1.7 | Polideportivos construidos
| Beneficiar a 400 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con acceso a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial | DEP_MP2.1 | Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoqe diferencial |  | xx | xx | xx | xx |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx
| Inscribir 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en escuelas deportivas con enfoque diferencial | DEP_MP2.2 | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas con enfoque diferencial
| Beneficiar con servicios deportivos, recreativos y de actividad física a 250 estudiantes que participan en los juegos Supérate | DEP_MP2.3 | Niños y jóvenes que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física |  | xx | xx
| Beneficiar a 170 servidores públicos que participan en las olimpiadas de servidores públicos con estímulos deportivos | DEP_MP2.5 | Estímulos entregados a servidores públicos que participan en las olimpiadas de servidores públicos
Note on E8: Dependencia: Nombre de la dependencia o entidad que presenta el plan de acción.
Note on L8: Eje programático: Nombre de los ejes, componentes, retos, desafíos o líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que condensan los principales objetivos.
Note on U8: VIGENCIA: Es el año en el cual se presenta el seguimiento al plan de acción. De aquí en adelante la información que se reporta corresponde a lo que se ha ejecutado en dicho año.
Note on E9: Tema:Corresponde a los temas abordados en cada eje programático. Ejemplo: Deportes, Salud para cerrar brechas, Servicios públicos eficientes, etc.
Note on L9: Fecha de corte: Corresponde a la fecha en la cual se realiza un corte temporal para efectos de recolección de la información sobre la ejecución de las metas, proyectos y/o acciones contenidos en el plan de acción.
Note on E10: Elaborado por: Nombre de la persona que diligencia el formato de seguimiento al plan de acción.
Note on L10: Responsable: Corresponde a la persona que está a cargo de la dependencia o entidad.
Note on C12: Meta PDD: Es un propósito medible para poder llegar al objetivo, es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado (un año). No debe confundirse con las metas concebidas para todo el período de gobierno. Las metas a colocar son las programadas para la vigencia en la cual se diligencia el formato.
Note on D12: Tipo de Meta: Pueden ser de resultado o de producto. (Colocar R o P, según sea el caso). Adicionar el código de referencia de la dependencia.
Note on E12: Resumen de logros alcanzados en la Meta: Es la descripción cuantitativa y detallada de lo que se ha cumplido de la meta en la vigencia hasta la fecha de corte con la ejecución de los distintos proyectos (detallando por municipio o localidad).
Note on F12: Grupo etáreo: Es la clasificación por edad de la población beneficiada.
Note on M12: Grupo poblacional beneficiado: Es el grupo de personas impactadas con la ejecución de la meta.
Note on V13: Ejemplo: Proyectos de construcción de acueductos, alacantarillados, vías, entre otros.